«УТВЕРЖДАЮ»

нач.ДО Тверской обл.

____________Н.А.Сенникова

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Тверской области (ФГОС) на 2010-2011 годы

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственная структура | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Подготовка информационных писем об обеспечении порядка введения ФГОС начального общего образования | Февраль 2010 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Тарасова Н.А. | выполнено |
|  | Разработка информационной карты о готовности образовательного учреждения к опережающему введению ФГОС | Май 2010 | ГОУ ТО ИУУ | Евстигнеева М.Е. Брусова О.А. | выполнено |
|  | Подготовка приказа о порядке введения ФГОС начального общего образования в регионе | Август 2010 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Тарасова Н.А. | выполнено |
|  | Разработка проекта положения о пилотных площадках | Июнь 2010 | ГОУ ТОИУУ | Махновец С.Н. | выполнено |
|  | Подготовка «Положения о пилотных площадках» |  | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Тарасова Н.А. | выполнено |
|  | Подготовка приказа об утверждении перечня образовательных учреждений по опережающему введению ФГОС | Август 2010 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Тарасова Н.А. | выполнено |
|  | Утверждение состава регионального координационного совета по подготовке и введению ФГОС начального общего образования в области | Август 2010 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Тарасова Н.А. | выполнено |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС в регионе | Сентябрь 2010 | Региональный оператор | Брусова О.А. | выполнено |
|  | Разработка рекомендаций по проектированию основной образовательной программы начального общего образования | декабрь 2010 | Муниципальные координаторы, ТОИУУ | Зубарева Н.Н. Евстигнеева М.Е. | выполнено |
|  | Разработка рекомендаций по проектированию программ внеурочной деятельности начального общего образования | декабрь 2010 | Муниципальные координаторы, ТОИУУ | Салык Н.А. Красавцев Н.А. Пикалова Л.П. Евстигнеева М.Е. | выполнено |
|  | Утверждение регионального перечня учебников начального общего образования (на основе федерального перечня) | Январь 2011 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Скачкова М.К. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Подготовить рекомендации руководителям муниципальных органов управления образованием по оплате и стимулированию труда руководителям и учителям пилотных площадок | декабрь 2010 | Планово-экономический отдел ДО | Куликов Д.А. | выполнено |
|  | Определение доли расходов на введение ФГОС в составе субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных учреждениях Тверской области от общих расходов на обеспечение образовательного процесса | декабрь 2010 | Планово-экономический отдел ДО | Разумова Т.А. | выполнено |
|  | Предусмотреть в рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012гг» финансовые средства на материально-техническое обеспечение муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2010 | Планово-экономический отдел ДО Отдел развития образования и формирования программ ДО Отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования ДО | Разумова Т.А. Шлинчак М.Л. Тарасова Н.А. | выполнено |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Утверждение состава регионального координационного совета по подготовке и введению ФГОС начального общего образования в области. | Август 2010 г. | Коллегия ДО | Сенникова Н.А. Цеберганова Т.В. | выполнено |
|  | Закрепление функции регионального оператора и регионального ресурсного центра по подготовке и введению ФГОС начального общего образования в области за ГОУ ТОИУУ | август 2010 г. | Коллегия ДО | Сенникова Н.А. Цеберганова Т.В. | выполнено |
|  | Создание окружных ресурсных центров, работающих под руководством регионального оператора, по вопросам введения ФГОС на базе пилотных площадок. | Октябрь 2010 г. | Отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования ДО Региональный координатор ТОИУУ | Тарасова Н.А. Евстигнеева М.Е. | выполнено |
|  | Организация и проведение региональных совещаний для муниципальных координаторов | 2010-2011 гг. | Координационный совет ГОУ ТОИУУ ДО Тверской области | Тарасова Н.А. Махновец С.Н. | выполнено |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования. | 2010-2011 г. | ДО Тверской области, ТОИУУ | Мухина Т.Н. Махновец С.Н. |  |
|  | Мониторинг потребности в учебниках | Февраль 2011 | ДО отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования | Скачкова М.К. |  |
|  | Мониторинг состояния материально-технической базы школ | Февраль 2011 | ДО Отдел соцзащиты ДО Тверьинформобр | Пищулин М.В. Реут В.И. |  |
|  | Инспекционные проверки ОУ г.Бежецк, г.Тверь | Апрель,2011 | Отдел надзора и контроля ДО | Скворцова Н.Н. |  |
|  | Создание региональной системы мониторинга по результатам ФГОС | 2010-2011 г. | Тверской региональный центр оценки качества образования | Лошкарева Е.В. |  |
|  | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования. | Июнь 2011 гг. | Отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования ДО | Скачкова М.К. |  |
|  | Размещение на сайте ГОУ ТОИУУ, образовательном портале Тверьинформобр научно-методических и практических материалов, сопровождающих введение ФГОС начального общего образования | 2010-2011 гг. | ТОИУУ Тверьинформобр | Лутай Е.С. Реут В.И. | выполнено |
|  | Координация деятельности региональных пилотных площадок по опережающему введению ФГОС начального общего образования в области | 2010-2011 учебный год | Отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования ДО | Тарасова Н.А. | выполнено |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Организация повышения квалификации специалистов ТОИУУ по проблемам введения ФГОС | 2010-2011 | ТОИУУ | Махновец С.Н. |  |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС | Апрель 2011 | ТОИУУ | Лукина А.С. |  |
|  | Повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и введения ФГОС начального общего образования. | 2010-2014 гг. | ТОИУУ | Моторнова И.А. |  |
|  | Повышение квалификации специалистов МОУО и муниципальных методических служб по вопросам подготовки и введения ФГОС начального общего образования. | 2010-2011 гг. | ТОИУУ | Моторнова И.А. |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ с использованием интернет-ресурсов (сайты ДО, ТОИУУ, образовательный портал), видеоконференсвязи о введении новых образовательных стандартов | 2010-2014 гг. | Координационный совет ДО Тверской области Тверьинформобр ГОУ ТОИУУ | Харитонова Л.А. Реут В.И. Хамайдула С.С. |  |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений области о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием | Руководители муниципальных органов управления образованием |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Разработка региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений (на основе федеральных требований САНПиНов) | Январь 2011 г | ДО Отдел соцзащиты ДО Тверьинформобр | Пищулин М.В. Реут В.И. Тарасова Н.А. |  |
| Управление процессом введения ФГОС через программы развития | Введение раздела «Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях» в программы развития образования муниципальных районов и городских округов | 2011 год | Отдел развития образования и формирования программ ДО | Шлинчак М.Л. |  |